Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA Nr …………………..

(projekt)

zawarta w dniu ……………..  w Brzeźnicy pomiędzy:

Gminą Brzeźnica z siedzibą w Brzeźnicy pod adresem:                                                     34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109, NIP 551 11 23 918, REGON 072182048,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Brzeźnicy – Bogusława Antosa,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brzeźnica – Anny Kawskiej,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………..………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie dalej zwanymi „Stronami”

W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane określone w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Roboty są objęte zgłoszeniem z dnia 06.07.2023.

- Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 470005K Brzezinka – Przez Wieś – Sołtyse w miejscowości Brzezinka w km 0+006 do 0+404 na terenie Gminy Brzeźnica” objęte jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej nr 470005K Brzezinka – Przez Wieś – Sołtyse w miejscowości Brzezinka w km 0+006,00 – 0+033,00        i 0+070,00 – 0+404,00, zakłada wykonanie:

-robót przygotowawczych

- remont istniejących poboczy,

-frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,

- remont zjazdów w linii poboczy

-remont cząstkowy podbudowy,

-remont odwodnienia

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- montaż opraw oświetlenia,

- remont obiektu mostowego na Kanale Łączańskim

(remont  konstrukcji stalowej, piaskowanie, podwójne malowanie, wymiana elementów uszkodzonych w razie konieczności, remont pomostu drewnianego,  remontu nawierzchni asfaltowej,  remont łożysk, remontu przyczółków, skrzydeł, ław podłożyskowych, kamiennych elementów gzymsów,  remontu balustrad, odtworzenie betonowych elementów dekoracyjnych,  remontu stożków skarpowych, wykonanie belek podwalinowych)

-prac towarzyszących i wykończeniowych.

Lokalizacja inwestycji:  Brzezinka, na działkach nr : 539/2, 539/10,692/1, 692/4, 692/9 i 752/1.

§ 2

Termin wykonania i Harmonogram Realizacji

- Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie do 15.10.2024. Zamawiający w terminie do 7 dni przekaże plac budowy. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, jednak nie później niż w terminie 21 dni od daty przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu Realizacji w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu, zobowiązany jest do dokonania jego analizy oraz akceptacji lub zgłoszenia uwag. W przypadku braku uwag, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na adres e-mail: ……………….. o akceptacji Harmonogramu.

- Harmonogram Realizacji, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, zawiera podział realizacji przedmiotu umowy w szczególności na poszczególne rodzaje robót i terminy ich realizacji (etapy).

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony Protokołu Odbioru Końcowego.

§ 3

Wykonanie Robót Budowlanych

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, zwane dalej również „Robotami”, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami określonymi w pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych oraz innymi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 
do wszelkich zaleceń ze strony Zamawiającego, zgodnych z warunkami określonymi                  w ust. 1.

- Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie 
w Umowie, ale są niezbędne do wykonania robót. Wszelkie materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie.

- Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:

- planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Robót oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Robót;

- przekazywania Zamawiającemu nazwisk osób odpowiadających za koordynację prac 
i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Robót,

- powołania Kierownika Budowy, który sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz będzie obecny na placu budowy ( jeżeli dotyczy )

- prawidłowej organizacji Placu Budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu Robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie Robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy,

- opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektów tymczasowej organizacji ruchu,

- prowadzenia Dziennika Budowy, który powinien nieprzerwanie znajdować się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,

- znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy,

- odpowiedzialności za ochronę Robót do czasu ich odebrania przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Końcowego w zakresie Umowy,

- zabezpieczenia Robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej,

- naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat,

- dostarczenia i wbudowywania materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Inwestycji na swój koszt 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych 
i obowiązującymi przepisami prawa;

- zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzącego 
z rozbiórki, przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca dowozu gruzu,

- utrzymania w czystości terenu przy budowie, dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp.,

- naprawiania na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, jak również ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy,

- uczestniczenia w odbiorze Robót wraz z Zamawiającym,

- przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Zamawiającemu,

- opracowania wymaganej do zakończenia Przedmiotu umowy dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkie dokumenty umożliwiające zgłoszenie zakończenia zadania,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi,

- przestrzegania wszystkich postanowień i przepisów oraz spełniania żądań odpowiednich organów administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowiązującym prawem, włącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zabezpieczenia przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego oraz Inwestora znajdującego się na terenie robót i w jego bliskim sąsiedztwie;

- koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców (o ile ma zastosowanie); przy czym wykonywanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty budowlane w sposób niewłaściwy bądź wadliwy, niezgodny z dokumentacją i przepisami;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych.

- W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych), Zamawiający jest upoważniony 
do uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia we własnym zakresie i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i niezastosowaniu się przez Wykonawcę do tego wezwania w ciągu 5 dni roboczych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań 
do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot umowy, jeżeli jest 
to wymagane, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

- Wykonawca wyznacza Pana/ Panią ……….. na osobę odpowiedzialną za kontakty                z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy 
w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie Kierownik Budowy, Pan/ Pani …………….., posiadający/-a uprawnienia budowlane (kopia w zał. 
do umowy). Każdorazowa zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W przypadku konieczności zamiany osoby Kierownika Budowy w okresie realizacji Umowy, Wykonawca przedłoży 
do akceptacji Zamawiającego dane nowego Kierownika budowy wraz 
z uzasadnieniem, przy czym nowa osoba będzie posiadała kwalifikacje nie niższe niż wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.

- Wykonawca zapewni bezpieczny i swobodny dostęp do posesji w obrębie placu budowy właścicielom i osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że w przypadku wykonywania prac, które spowodują brak dostępu do tych posesji, Wykonawca poinformuje o tym fakcie właścicieli obiektów i Zamawiającego na co najmniej 48 h przed planowanym terminem rozpoczęcia prac powodujących utrudnienia wraz 
z określeniem terminów i czasu trwania utrudnień. Wykonawca musi tak zorganizować prace, aby dostęp do wymienionych posesji był ograniczony w jak najmniejszym zakresie i jak najkrótszym czasie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub składowania na wskazanym 
w obszarze gminy terenie materiałów powstałych z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu budowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową i innymi załącznikami do SWZ i nie zgłasza do nich zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, iż dokonując wyceny wynagrodzenia, uwzględnił wszelkie koszty wynikające 
z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą (o ile taka występuje).

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wykonania projektów, rysunków
 i innych dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia robót, 
w przypadku zaistnienia takiej konieczności w toku realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym przy wykonaniu Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 4

Ubezpieczenie OC

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej równą wynagrodzeniu umownemu brutto.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót oraz roboty wykonywane przez podwykonawców,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis potwierdzających posiadanie umów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, nie później niż do dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem placu budowy do czasu jego wykonania, co nie powoduje wstrzymania biegów terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku przedłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 i 2, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie wg własnego wyboru uprawnienie do:

- odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w przypadku nieprzedstawienia polis w terminie, w ciągu 14 dni od upływu tego terminu, lub

- zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a następnie potrącenia związanych z tym kosztów z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z wniesionego przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia i przekazania Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu Budowy powinno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika budowy protokołem. W razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego na przekazanie Placu Budowy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu.

- zapewnienia Dziennika Budowy,

- zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

- przystąpienia do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia złożenia w formie pisemnej zawiadomienia o gotowości do odbioru,

- przeprowadzenia odbioru końcowego robót,

- dokonania zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych w Umowie,

- zgłaszania wad i usterek w sposób przewidziany w Umowie,

- dokonywania przeglądów corocznych i końcowych wraz z Wykonawcą,

- podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji , których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań,

- uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą 
i Inspektorem Nadzoru,

- współdziałania z Wykonawcą przy wykonaniu Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

- Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:

Pani Elżbieta Całus, Pani Agnieszka Kutermak – w sprawach formalnych imerytorycznych

e-mail: zamowienia.publiczne@brzeznica.pl, tel. 33 879 20 29 w.51 lub 35

3.	Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku 
z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców.

4.	Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

§ 6

Podwykonawstwo (o ile dotyczy)

- Wykonawca w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 1 umowy może zlecić Podwykonawcy/om i dalszym Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy  pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Podwykonawcom powierzone zostanie wykonanie n/w części zamówienia:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje podwykonawca w szczególności zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz art. 415 KC, art. 429 KC, art. 430 KC i art. 474 KC.

- Wykonanie robót przy pomocy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji określającą zakres prac, które zamierza mu powierzyć, nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu zmian umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8,

- gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 9 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej ewentualne zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 9.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Strony ustaliły, że roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia wykonane zostaną przy użyciu narzędzi i sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy lub jego podwykonawców.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w niżej opisany sposób, przy czym poniższe postanowienia dotyczą podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi:

  - Wykonawca dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę w protokole odbioru robót zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo; wskazany protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury,

  - Wykonawca w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury za wykonanie robót przez Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 18 pkt 2 dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zatrzymania kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji może zgłosić Zamawiającemu uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek podwykonawca lub dalszy podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

§ 7

Kontrola wykonywania Robót

- Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania Robót.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do:

- wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,

- reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności Robót z Projektem, ewentualnym pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również 
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów,

- potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad,

- wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, 
w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,

- wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy,

- dokonywania kontroli materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów wykończeniowych,

- odbioru Robót przed ich zakryciem oraz wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w
 szczególności z przepisów Prawa budowlanego.

- Wszystkie Elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni

roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych Elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. W wypadku zauważonych wad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi zakres i termin usunięcia wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element robót do ponownej kontroli.

§ 8

Dokumentacja Robót

- Wykonawca opracuje i przekaże 2 egzemplarze wersji drukowanej Dokumentacji Powykonawczej podpisanej przez Kierownika Budowy, która powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Dokumentacji Powykonawczej Zamawiającemu stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Końcowego.

§ 9

Odbiory przedmiotu Umowy

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny na 14 dni przed upływem terminu gwarancji.

- O wykonaniu poszczególnych robót budowlanych, określonych w Harmonogramie Realizacji, uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej (zgłoszenie oraz wpis do Dziennika Budowy), wskazując jednocześnie proponowany termin odbioru tych robót.

- Zamawiający, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, zobowiązany jest dokonać czynności sprawdzających zakres oraz jakość wykonanych robót budowlanych,  w stosunku do:

- robót ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych,

- całości robót budowlanych w terminie 7 roboczych dni, będący również potwierdzeniem zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko odkryć lub zrobić otwory 
w częściach robót, które nie zostały odebrane z winy Wykonawcy zgodnie 
z powyższymi procedurami i w przypadku, gdy okaże się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, przywróci je do stanu początkowego.

- Stwierdzenie wad podczas któregokolwiek z odbiorów robót budowlanych uniemożliwia dokonanie odbioru, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usterki nie wpływające na funkcjonowanie przedmiotu odbioru nie będą stanowić podstawy odmowy dokonania odbioru. Stwierdzenie wszelkich wad i usterek zostanie potwierdzone także pismem skierowanym do Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest usterki usunąć w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisma, powołanego wyżej, o ile Strony nie uzgodnią innego terminu ich usunięcia.

- Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego o usunięciu wszelkich wad i usterek oraz o terminie gotowości do bezusterkowego odbioru. Strony 
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww. zgłoszenia przez Zamawiającego zobowiązują się sporządzić protokół potwierdzający usunięcie wad i usterek lub odmawiający potwierdzenia usunięcia wad i usterek, z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie oraz pomimo otrzymania przez Wykonawcę dodatkowego w formie pisemnej wezwania do usunięcia wad lub usterek, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli usunięcie wad lub usterek jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru lub odstąpić 
od Umowy. Odstąpienie nie dotyczy już odebranych przez Zamawiającego elementów robót bądź odebranych części robót. W przypadku odstąpienia, winno to nastąpić 
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących prawo do odstąpienia od umowy.

- W przypadku niedokonania odbioru z uwagi na wady zgodnie z ust. 7, ponowny odbiór dokonywany jest w terminach i na zasadach określonych w ust. 2 i ust. 3.

- Niezależnie od powyższych postanowień warunkiem dokonania Odbioru końcowego przez Zamawiającego jest uporządkowanie Terenu budowy, potwierdzone w formie pisemnej przez Kierownika Budowy.

- Do momentu dokonania Odbioru końcowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych robót budowlanych obciąża Wykonawcę.

- Dniem spełnienia całego świadczenia niepieniężnego przez Wykonawcę 
(z zastrzeżeniem zabezpieczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji) jest dokonanie Odbioru końcowego.

- Podpisanie protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia w okresie rękojmi/gwarancji roszczeń z tytułu wad lub usterek ukrytych, niemożliwych bądź trudnych do dostrzeżenia podczas tego odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionych kart gwarancyjnych, jak również aprobat, atestów i certyfikatów na materiały budowlane, które nie były uprzednio przekazane i to nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalą na dzień przypadający nie później niż 14 dni przed upływem okresu gwarancji.

§ 10

Rękojmia za wady i gwarancja

- Na roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: …. miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą); bieg tego terminu liczony jest od dnia dokonania ostatecznego Odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji.

- Wszelkie wady lub usterki robót budowlanych ujawnione w okresie gwarancji 
i rękojmi za wady Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia mu wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez Strony, jeżeli ww. termin będzie nieodpowiedni do usunięcia danej wady czy usterki. Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody lub zapobieżenia powstaniu szkody (np. przeciek, itp.). W takich przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, a jeżeli Wykonawca odmówi lub opóźni się z usunięciem wady lub usterki - nie przedstawiając w tym zakresie żadnego uzasadnienia natury technicznej – Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W sytuacji braku możliwości, w przypadkach nagłych i w sytuacjach konieczności natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, Wykonawca będzie zobowiązany do tymczasowego zabezpieczenia danego elementu/urządzenia, a termin usunięcia stwierdzonej wady czy usterki zostanie ustalony z Wykonawcą odrębnie.

- Zamawiający w przypadku usuwania zgłoszonych wad lub usterek poprzez zlecenie ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez prawomocnego wyroku sądu, w oparciu o procedurę opisaną powyżej wezwie Wykonawcę do zapłaty

stanowiącej koszt usunięcia zgłoszonej wady lub usterki i będzie mógł skorzystać 
z uprawnienia przewidzianego w ust. 5.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie ureguluje żądanej zapłaty 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, a także z tytułu powierzenia przez Zamawiającego wykonania osobie trzeciej obowiązków Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uiszczenia zapłaty.

- W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Zamawiającego co 12 miesięcy.

- Na 14 dni przed upływem gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki uzgodnione w protokole z tego odbioru i w wyznaczonym w tymże protokole terminie.

- Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający w terminie do upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również:

- odstąpić od umowy (odpowiednio) w całości lub w części, po uprzednim  wyznaczeniu terminu do usunięcia wad, gdy usunięcie okaże się niecelowe z uwagi na fakt, iż wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają  użytkowanie Przedmiotu Umowy w całości , lub,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie mają charakteru istotnego. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku konieczności wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu przedmiotu Umowy na wolny od wad lub dokonania w nim niezbędnych napraw, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji 
i rękojmi za wady o okres równy okresowi, w którym Wykonawca z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu.

- Zamawiający jest uprawniony do pokrycia wszelkich kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 11

Odpowiedzialność

- W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem robót budowlanych tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania przedmiotu umowy, może nastąpić niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałej zwłoki.

- W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałej zwłoki oraz do określenia terminu, 
w którym opóźnienie zostanie nadrobione.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwłoki. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącej jego wynikiem zwłoki, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego zadania przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę, ani też nie wyłącza przysługującego Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

- Odstąpienie od umowy w całości lub w części, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę 
do odstąpienia od umowy.

§ 12

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu Umowy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………… zł netto, powiększone o podatek VAT w stawce obecnie …….% co wynosi łącznie ……… zł brutto (słownie: ……………..…………..), dalej nazywane „Wynagrodzeniem”.

- Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z Harmonogramem Realizacji, w którym Strony w szczególności określą, które prace będą podlegały częściowym odbiorom.

- W celu dokonania rozliczenia końcowego wykonawca poinformuje Zamawiającego 
o wykonaniu prac podlegających odbiorowi oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.

- Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebranie robót budowlanych, oprócz protokołu odbioru końcowego, konieczne jest przedstawienie (o ile dotyczy) przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty:

- kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub

- oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za przedmiot umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, zastosowanie znajdą postanowienia  § 6 Umowy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na które Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę na wskazany rachunek bankowy nr …………………………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust.13.

- Wykonawca oświadcza, że należący do niego rachunek wskazany do dokonania zapłaty należności znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570).

- W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie będzie w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona do momentu wpisania do wykazu wskazanego rachunku bankowego.

- Dopuszcza się możliwość przesyłania faktury w postaci elektronicznej na wskazany adres e-mail: faktury@brzeznica.pl. Faktura będzie wysyłana przez wykonawcę 
z adresu e-mail:……….W przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktury w postaci elektronicznej możliwe jest przesłanie faktury w postaci papierowej po uprzednim poinformowaniu o tym Nabywcy.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT i posiada NIP: …………………………..Faktury VAT należy wystawić według poniższych danych:

NABYWCA: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica NIP: 551-11-23-918;

ODBIORCA: Urząd Gminy w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.

- Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
o partnerstwie publiczno-prywatnym , Wykonawca ma prawo do wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem konta Wykonawcy.

- Przesłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie wskazanej w powyższym ustępie każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego.

- W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 7 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania o tym Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail zamowienia.publiczne@brzeznica.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum dwa (2) dni przed wystawieniem faktury.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które są dla niego czytelne oraz zrozumiałe i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, 
a ponadto zapoznał się z wymaganiami Przedmiotu umowy, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Robót oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty robocizny, materiałów, koszty uzgodnień, opłat, podatków a także inne koszty związane z realizacją Umowy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku z powyższym, najpóźniej w dniu podpisania umowy (lecz przed jej zawarciem), tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
w wysokości …………. zł brutto.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zgodnej z postanowieniami niniejszego paragrafu, o ile pierwotne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie obejmuje przedłużonego okresu obwiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy, lecz nie później niż na 10 dni roboczych przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób:

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.  450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie ureguluje żądanej zapłaty 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, a także z tytułu powierzenia przez Zamawiającego wykonania osobie trzeciej obowiązków Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uiszczenia zapłaty, jak również w innych przypadkach przewidzianych w Umowie.

§ 14

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy z podziałem na poszczególne etapy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto odpowiednio za dany etap, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. O ile mimo zwłoki w wykonaniu danego etapu (etapów) przedmiotu Umowy, końcowy termin na wykonanie Umowy zostanie przez Wykonawcę dochowany, kara naliczona Wykonawcy za zwlokę w wykonaniu danego etapu (etapów) przedmiotów Umowy nie zostanie naliczona,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia projekt umowy lub jej zmiany,

- w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany;

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art.  456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

- Zamawiający będzie miał prawo do zaspokajania wymagalnych kar umownych, o których mowa w Umowie, bezpośrednio z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub w drodze potrącenia z kwot należnych Wykonawcy z tytułu faktur wystawionych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wystawieniu przez Zamawiającego stosownej noty lub jeżeli obowiązek zapłaty kary umownej powstanie po zapłacie na rzecz Wykonawcy całej Ceny Umowy, Wykonawca dokona zapłaty stosownej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty.

- Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę 
do złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pisemnych wyjaśnień dotyczących zaistnienia uchybienia w wykonywaniu usług i okoliczności jego powstania. Zamawiający dokona oceny złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień i na ich podstawie podejmie decyzję o naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach składanych przez Wykonawcę wyjaśnień zostanie udowodnione, że uchybienie powstało z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych.

§ 15

Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

- Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, są zatrudnione na umowę o pracę.

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby w zakresie czynności wskazanych w SWZ, a polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający nie ingeruje w rodzaj umowy o pracę lub określony w niej wymiar czasu pracy, jednak wymiar czasu pracy musi być zgodny z faktycznym zakresem wykonywania przez osobę zatrudnioną czynności przy realizacji przedmiotowej umowy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace fizyczne ogólnobudowlane- drogowe.

Wymóg powyższy nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, osób wykonujących obsługę geodezyjną, jak również osób świadczących prace tymczasowe/towarzyszące.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony powyżej przypadek Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 16

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego w formie pisemnej, lub

- Wykonawca pomimo uprzednich zgłoszonych w formie pisemnej (dwukrotnych) zastrzeżeń realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub Umową,

- w przypadku co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- w przypadkach przewidzianych w treści Umowy a niewymienionych 
w niniejszym paragrafie.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z powodu przyczyn wymienionych 
w ust. 1 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

- dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót;

- niezwłocznego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy na koszt własny przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór 
w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

§ 17

Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

- W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku, przy założeniu, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy netto pozostaje bez zmian,

- Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga sporządzenia aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Zmiana umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie ze względu na:

- brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działanie siły wyższej (w tym pandemii COVID-19) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych itp., których wykonanie ma wpływ na termin zakończenia robót objętych niniejszą Umową.

- w przypadku wystąpienia problemów z dostawą określonych materiałów niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

- W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody lub czas trwania robót dodatkowych, zamiennych itp.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego w formie pisemnej i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. wstrzymanie prac przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, konieczność wprowadzenia zmian 
w dokumentacji, roszczenia osób trzecich wstrzymujące prace – termin zakończenia może ulec przesunięciu o czas trwania tych okoliczności.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności dokonania zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu, nadzorowaniu zamówienia lub kierowaniu pracami budowlanymi.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp skutkujących przesunięciem terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas konieczny na ich wykonanie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy na wykonanie tych robót, obejmujący zestawienie planowanych kosztów materiałów, sprzętu i robót budowlanych wykonany na podstawie biuletynu SEKOCENBUD. Kosztorys podlegał będzie akceptacji Zamawiającego. W wypadku ww. zmiany Cena Umowy ulegnie podwyższeniu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony aneksu do umowy.

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej do informowania Zamawiającego 
o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. Powyższe zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy.

- Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie, poprzez poddanie ich mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku zaistnienia sporu i nieosiągnięcia przez strony porozumienia w drodze polubownej, rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.

- Integralną część Umowy stanowią wymienione w Umowie: specyfikacja warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oferta wykonawcy, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik:

- Harmonogram realizacji

Zamawiający	                                                                                 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy nr …………… z dnia …………

| HARMONOGRAM REALIZACJI zadania: Remont drogi gminnej nr 470005K Brzezinka – Przez Wieś – Sołtyse w miejscowości Brzezinka w km 0+006 do 0+404 na terenie Gminy Brzeźnica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis etapu robót | Termin realizacji | Kwota wynagrodzenia brutto |  |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2. | Remont istniejących poboczy |  |  |  |
| 3. | Frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej |  |  |  |
| 4. | Remont zjazdów w linii pobocza |  |  |  |
| 5. | Remont cząstkowy podbudowy |  |  |  |
| 6. | Remont odwodnienia |  |  |  |
| 7. | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
| 8. | Oświetlenie uliczne |  |  |  |
| 9. | Remont obiektu mostowego na kanale Łączańskim |  |  |  |
| 10. | Prace towarzyszące i wykończeniowe |  |  |  |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  |  |